|  |  |
| --- | --- |
| **Projenin Adı** | **DEVLET KAHRAMANLARIN ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKIYOR PROJESİ** |
| **Projenin Sahibi** | İL MEM |
| **Ortaklar** | GOP Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşlarıİlgili Oda ve KuruluşlarKamu Yararı Kapsamında Çalışan DerneklerGörsel ve Yazılı Basın-Yayın KuruluşlarıMahalle MuhtarlıklarıSağlık İl Müdürlüğü |
| **Projenin Gerekçesi** | Şehitlik ve gazilik unvanı, hiçbir maԁԁi ԁeğer ve ԁünуevi paуeуle ölçülemeуecek ԁereceԁe büуüktür. Milletimizin ve devletimizin bekası için kanları ve canlarını ortaya koyan kahramanların kıymetli ve aziz hatıralarına ve geride bıraktıklarına sahip çıkmak, onların mazlum ve mahzun kalmaması için hem devlet hem de millet olarak bir şeyler yapmak aslında bizlerin onlara karşı birer lütfü değil, tam olarak ödev ve görevlerimizdir. Şehit ve Gazi çocukları için yapılması gerekenler vardır ve bizler için elzem birer görevdir. Onları sosyal ortamlarından koparmadan, mahzun ve rencide olmalarına da fırsat vermeden yapılabilecek her türlü desteği sağlamak gerekmektedir.  |
| **Projenin Amaçları** | Projenin amacı, ilimizde anne ve/veya babaları şehit veya gazi olmuş çocuklarımızın eğitim ve sosyal hayatlarına daha verimli devam etmeleri için gerekli tüm desteği sağlamaktır. Bu kapsamda: 1. Şehit veya Gazilerimizin çocuklarının, okullarda aidiyet duygularını geliştirmek.
2. Okul ve sosyal hayatlarında entegrasyon problemlerini ortadan kaldırmak,
3. Şehit veya gazilerimizin çocuklarını akademik, sosyal, psikolojik ve duygusal açıdan desteklemek,
 |
| **Başlama Tarihi** | 1.11.2020 |
| **Projenin Süresi** | Sürdürülebilir |
| **Hedef gruplar** | İlimizde anne ve/veya babaları şehit veya gazi olmuş çocuklarımız. |
| **Beklenen Sonuçlar** | Şehit ve gazilerimizin çocuklarının duygusal ve ruhsal durumlarını iyileştirmek, yaşabilecekleri birçok travmatik durumun önüne geçmek çocuklarımızı sağlıklı, mutlu, başarılı ve kendini gerçekleştirmiş bireyler olmaları yönünde desteği devam ettirmek. |
| **Temel Faaliyetler** | 1. Öncelikle İlimiz Merkez ve Merkeze bağlı köy ve kasabalarda şehit veya gazi olmuş kişilerin tespitinin yapılması ve bunların eğitim öğretim sistemi içerisinde olan çocuklarının belirlenmesi,
2. Öğrencilerin okudukları sınıf kademelerine göre ayrımının yapılarak kategorize edilmesi,
3. Bu öğrencilerin okudukları okullarla temas kurularak durum analizlerinin yapılması,
4. Bu analizlerden sonra öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal durumları itibariyle parlak, normal ve risk grubu olarak belirlenmesi ve yapılacak çalışmaların bu kriterlere göre planlanması,
5. Öğrencilerin akademik durumları haricinde herhangi bir alanda yetenekli olma durumlarının tespit edilmesi,
6. Yapılan çalışmaların ardından destekleme faaliyetlerinin başlaması ve sürdürülmesi,
7. Ara dönemlerde geri bildirimler alınarak süreç değerlendirme işlemlerinin yapılması,
8. Öğrencilere zaten en üst düzeyde sahip olduklarını düşündüğümüz milli ve manevi değerlerinin geliştirme çalışmaları,
9. Okudukları sınıf düzeylerine yönelik olarak liselere giriş veya üniversiteye hazırlık çalışmalarına artı etüt ve kurslarla destek verilmesi,
10. Tokat Valiliği tarafından ihtiyaç durumları tespit edilen öğrencilere burs verilmesi,
11. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ders araç ve gereçleri noktasında eksikliklerinin giderilmesi ve bu konuda verilecek destekler.
12. Sosyal etkinlikler (gezi, tiyatro, sinema, spor vb.) planlanması ve öğrencilerin bu faaliyetlere etkin katılımlarının sağlanması,
13. Psikolojik danışma hizmeti alması gereken öğrencilere yönelik hem Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlarımız hem de gerek duyulursa tıbbi psikiyatri desteğinin sağlanası,
14. Spor resim veya müzik gibi özel yetenek gerektiren alanlara ilgisi ve yeteneği olan öğrencilerin tespit edildikten sonra ilgili alanlarda yapılan kurs ve çalışmalara yönlendirme ve izleme çalışmaları,
 |
| **Projenin Maliyeti** |  |
| **Ayrıntılı Bütçe Dökümü** |  |
| **Beklenen Finansman Kaynakları** |  |
| **İş Takvimi** | **PROJE FAALİYET TAKVİMİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Faaliyet** | **Takvim (Ay/Gün)** |
| **İlimiz Merkez ve Merkeze bağlı köy ve kasabalarda şehit veya gazi olmuş kişilerin tespitinin yapılması ve bunların eğitim öğretim sistemi içerisinde olan çocuklarının belirlenmesi,**  | KASIM-2020 |
| **Öğrencilerin okudukları sınıf kademelerine göre ayrımının yapılarak kategorize edilmesi,** | KASIM-2020 |
| **Öğrencilerin okudukları okullarla temas kurularak durum analizlerinin yapılması,** | KASIM-2020 |
| **Öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal durumları itibariyle parlak, normal veya risk grubu olarak belirlenmesi ve yapılacak çalışmaların bu kriterlere göre planlanması,** | KASIM-2020 |
| **Öğrencilerin akademik durumları haricinde herhangi bir alanda yetenekli olma durumlarının tespit edilmesi,** | KASIM-2020 |
| **Öğrencilere zaten en üst düzeyde sahip olduklarını düşündüğümüz milli ve manevi değerlerinin geliştirme çalışmaları, bu kapsamda Çanakkale, Ankara TBMM, Kars, Erzurum gibi şehitlik ve gazilik açısından simge sayılabilecek il ve bu illerdeki önemli noktaların gezdirilmesi, öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesine götürülmesi, öğrencilerin diğer kurumlarla da işbirliği yaparak hazırlanan gençlik kampları vb. tatil bölgelerine götürülmesi sağlanacaktır.**  |  KASIM–HAZİRAN 2020-2021 |
| **Okudukları sınıf düzeylerine yönelik olarak liselere giriş veya üniversiteye hazırlık çalışmalarına artı etüt ve kurslarla destek verilmesi, Bu kapsamda okullarımızda açılmış fakat bu öğrencilerin dahil olmadığı Destekleme ve yetiştirme kursları başta olmak üzere bu işe gönüllü öğretmenlerimizle yapılacak birebir çalışmalar, halk eğitim merkezi destekli kurs ve etütlerden ve hatta İlimiz Gaziosmapaşa Üniversitesinden faydalanılacaktır.**  | KASIM–HAZİRAN 2020-2021 |
| **Tokat Valiliği tarafından ihtiyaç durumları tespit edilen öğrencilere burs verilmesi,** | KASIM- HAZİRAN 2020-2021 |
| **Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ders araç ve gereçleri noktasında eksikliklerinin giderilmesi ve bu konuda verilecek destekler. Bu kapsamda Tokat Valiliğimiz Koordinasyonu ve öncülüğünde tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ve hayırseverler ile çalışılacaktır.** | KASIM - HAZİRAN 2020-2021 |
| **Sosyal etkinlikler (gezi, tiyatro, sinema, spor vb.) planlanması ve öğrencilerin bu faaliyetlere etkin katılımlarının sağlanması, Müdürlüğümüzün yürüttüğü Sosyal projelere katılım noktasında bu öğrencilerimiz de sürece dahil edilecektir.** | KASIM - HAZİRAN 2020-2021 |
| **Psikolojik danışma hizmeti alması gereken öğrencilere yönelik hem Rehberlik servislerimiz hem de Psikolojik Danışmanlarımız, gerek duyulursa tıbbi psikiyatri desteğinin sağlanması,** | KASIM - HAZİRAN 2020-2021 |
| **Spor, resim veya müzik gibi özel yetenek gerektiren alanlara ilgisi ve yeteneği olan öğrencilerin tespit edildikten sonra ilgili alanlarda yapılan kurs ve çalışmalara yönlendirme ve izleme çalışmaları,**  | KASIM - HAZİRAN 2020-2021 |

 |