** **

****

**BİR ÇOCUK BİR DÜNYA BİN UMUT PROJESİ**

**“Bir çocuk dünyayı değiştirebilir.”**

**2020-2021**

**GİRİŞ**

 “Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye “2023 Eğitim Vizyonu“doğrultusunda , her biri bir ciğerparemiz olan evlatlarımızın eğitim ve öğretiminin emanet edildiği öğretmenlerimize ve eğitim camiamızın tüm mensuplarına çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Geleceğimize yön verecek eğitim vizyonumuz, öznesi insan olan, müfredatı bilgiden beceriye, beceriden görgüye taşımayı hedeflerken özel desteğe ihtiyacı olan çocuklarımızı çok yönlü desteklemeyi içermektedir. Dezavantajlı çocuklarımız sosyal, kültürel, ekonomik ve akademik alanlarda çeşitli problemler yaşamaktadır. Dezavantajlı çocuklarımızın duygusal- sosyal ve çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi, akademik başarılarının artırılması, bu konuda farkındalık oluşturmanın gerekliliği projeyi önemli kılmaktadır.

**PROJENİN AMACI**

Projenin amacı, farklı dezavantajlılık alanlarındaki çocuklarımızın çok yönlü desteklerle, çok yönlü gelişimlerinin sağlanması; duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi; akademik başarılarının artırılması; sağlıklı, mutlu, kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerine ortam hazırlanması amacıyla hayata geçirilmiştir.

**PROJENİN KAPSAMI**

İlimizde anne ve/veya babası vefat etmiş öğrencilerimiz, engelli öğrencilerimiz proje kapsamındadır.

 **UYGULAMA SÜRESİ**

Proje, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında uygulanacaktır.

**PROJENİN UYGULANMASI**

 İlimizde anne ve/veya babası vefat etmiş öğrencilerimiz ve engelli öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır.

* Proje Eylem Planı Hazırlanması( Yıllık ve aylık çalışma takvimi )
* Proje yürütme kurullarının oluşturulması:

 İl/İlçe Proje Kurulları : (1 Şube Müdürü, 3 Okul Müdürü, 3 Öğretmenden oluşur.)

 Okul Proje Kurulu:(1 Müdür Yardımcısı, 1 okul rehber öğretmeni ve 1 gönüllü öğretmenden oluşur.)

* Proje Tanıtım Toplantıları.
* Anne ve/veya babası vefat etmiş öğrencilerimizin akademik başarılarının e okul verileri üzerinden takibi ve ders başarısı düşük öğrencilere gerekli desteğin sağlanması. (Destekleme Kurslarına yönlendirilmeleri, eğitim koçluğu uygulaması, gönüllü öğretmenlerden bireysel ve/veya grup öğrencilerimize akademik destek sağlanması.)
* Proje kapsamındaki çocuklarımızdan duygusal desteğe ihtiyacı olanların rehberlik servisine yönlendirilmesi gerekirse psikolog ve psikiyatr desteği sağlanması.
* Aile ziyaretleri ile çocuklarımıza moral ve motivasyon sağlanması.
* Pansiyonda kalan öğrencilerin belli aralıklarla ziyaret edilmesi.
* Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere aktif katılımın teşvik edilmesi.
* Çalışmaların, öğrencilerin ayrıştırılmadan yapılması.

Bu kapsamda gerçekleştirilmesi beklenen faaliyetlerin dezavantajlı öğrenciler ayrıştırılmadan tüm öğrencilere uygulanması, etkinlik raporlarının ve varsa görsellerinin istenildiğinde gönderilmek üzere muhafaza edilmesi.

1. **PROJE FAALİYET TAKVİMİ**

(Projenin uygulanması, proje takvimi ve etkinliklerinin planlanmasında ve yürütülmesinde salgın dönemi koşulları dikkate alınarak güncelleme yapılabilir.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SIRA | FAALİYET | TARİH |
| 1. | 1.Proje kapsamına giren öğrencilere ait güncel bilgilerin okullardan alınarak kategorize edilmesi. | KASIM 2020-HAZİRAN 2021 |
| 2. | Proje görsellerinin hazırlanması(Afiş, broşür vb.) | KASIM 2020 |
| 3. | Proje Kapsamında il, ilçe, okul proje yürütme kurullarının oluşturulması.)İl Proje Yürütme Kurulu:Bir Şube Müdürü Başkanlığında, 3 Rehber Öğretmen; İlçe Proje Yürütme Kurulu: Bir Şube Müdürü Başkanlığında 3 Rehber Öğretmen; Okul Proje Yürütme Kurulu: Bir Müdür Yardımcısı, bir rehber öğretmen ve bir gönüllü öğretmen) | ARALIK-2020 |
| 4. | Proje tanıtım toplantılarının yapılması. İl , ilçe, okul proje yürütme kurullarının katılımı) | ARALIK-2020 |
| 5. | Proje Kapsamında öğrencilerimizle birebir ve/veya grupla çalışabilecek gönüllü öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitim koçluğunu yürütecek öğretmenlerin tespiti. | ARALIK-2020 |
| 6. | Öğretmenler Kurulu, Şube Öğretmenler Kurulu, Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu Toplantılarında projenin gündeme alınması. | ARALIK 2020-HAZİRAN 2021 |
| 7. | Öğrenci Takip Dosyası oluşturulması ve proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili raporların dosyaya eklenmesi. | ARALIK 2020-HAZİRAN 2021 |
| 8. | Ders başarısı düşük öğrenciler için Akademik Destek Eğitim Programı planlanması ve uygulanması. | ARALIK 2020-HAZİRAN 2021 |
| 9. | Akademik durumları haricinde herhangi bir alanda yetenekli olma durumlarının tespit edilmesi. | ARALIK 2020-HAZİRAN 2021 |
| 10. | Okul Proje Yürütme Kurulu ve sınıf rehber öğretmenleri ile toplantılar yapılarak öğrencilerin başarı durumlarını artırıcı çalışmalar için görüş alışverişi yapılacaktır. | ARALIK 2020-HAZİRAN 2021 |
| 11. | Akademik Destek Eğitim Programı ara raporlarının Strateji Geliştirme birimine gönderilmesi. | ARALIK 2020-HAZİRAN 2021 |
| 12. | Öğrencilerin e-okuldan karne bilgilerinin kontrol edilmesi, zayıf olan derslerin iyileştirilmesi yönünde planlama Proje Kapsamında merkez, ilçe ve köy okullarına ziyaretler yapılması.  | ŞUBAT-HAZİRAN 2021 |
| 13. | Akademik Destek Programının takibi  | ŞUBAT-HAZİRAN 2021 |
| 14. | Duygusal desteğe ihtiyacı olan çocukların belirlenerek bireysel / ya da grupla rehberlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.Gerekli durumlarda psikolog/psikiyatr desteği sağlanması. | ARALIK 2020-HAZİRAN 2021 |
| 15. | Okullarda öğrenci durumlarının görüşüldüğü değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | ARALIK 2020-HAZİRAN 2021 |
| 16. | SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTİF ETKİNLİKLER | ARALIK 2020-HAZİRAN 2021 |
| 17. | Pansiyon, ev, okul ziyaretleri yapılarak öğrencilerin yaşam ve çalışma ortamlarının yerinde görülmesi ve öğrencilere sosyal ve duygusal destek sağlanması. | ARALIK 2020-HAZİRAN 2021 |
| 18. | İl geneli sınıf tekrarı yapmış olan öğrencilerin ders başarılarının görüşüleceği toplantı yapılması. | ARALIK 2020-HAZİRAN 2021 |
| 19. | Merkez , ilçe okul proje koordinatörleri ile sene sonu değerlendirme toplantısı | ARALIK 2020-HAZİRAN 2021 |

**PROJE MALİYETİ**

Proje Tanıtım, sosyal, kültürel, sportif etkinlikler, maddi destek vb. için belirlenecektir.

**PROJE SAHİBİ**

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

**PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/ KURULUŞLAR**

Tokat Valiliği

 Tokat Belediyesi

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

 İl-İlçe Rehberlik ve Araştırma Merkezleri

 İl-İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri

 Aile,Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

 Sivil Toplum Kuruluşları

 İlçe kaymakamlıkları

İl -İlçe Emniyet Müdürlükleri

 İl-İlçe Sağlık Müdürlükleri.

**PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ**

|  |  |
| --- | --- |
| Murat KÜÇÜKALİ | İl Milli Eğitim Müdürü |
| Kutbettin KAYA | Şube Müdürü |
| Nevriye BARAN | İl Mem Ar-Ge |