|  |  |
| --- | --- |
| **Projenin Adı** | **BİR TÜRKÜDÜR TOKAT****PROJE SLOGANI ( TOKAT İÇİN SÖYLE )** |
| **Projenin Sahibi** | İL MEM |
| **Ortaklar** | TOKAT VALİLİĞİ |
| **Projenin Gerekçesi** | Tokat yerel kültürü, yöresel sanatçıları , doğal ve tarihi güzellikleri açısından ülkemizde ve dünyada isminden çokça söz ettirecek bir tarih başkentidir. Nedense şehrimiz tanıtım ve tanınırlık açısından biraz yetersiz kalmaktadır. Yapacağımız bu proje sayesinde ilimizdeki ve ilçelerimizdeki sanatsal ve kültürel değerlerimizin tanıtımı yapılarak hem görsel hem işitsel birçok etkinlik planlanmıştır. Bu sayede pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sanatsal ve kültürel faaliyetleri tekrar gün yüzüne çıkarmış olacağız. |
| **Projenin Temel Amacı** | Yaşadığımız şehir olan Tokat’ın ülkemiz ve halkımız tarafından çok ta bilinmeyen yerel türkülerimizi ve tarihi mekanlarımızı söyleyeceğimiz eserler ve çekeceğimiz kliplerle ülkemize ve tüm dünyaya tanıtılması. |
| 1. **Amaç**
 | Tokat ve ilçelerimizin tarihini, kültürünü ve eşsiz güzelliklerini türkü ve kliplerimiz aracılığıyla tüm dünyaya duyurabilmek. |
| 1. **Amaç**
 | Tüm kademelerdeki öğrencilerimizi de projemize dahil ederek, öğrencilerimizin Tokat’ı tanımalarını, unutulmaya yüz tutmuş türkülerimizi ve kendi öz kültürlerini öğrenmelerini sağlamak. |
| **Başlama Tarihi** | 14.09.2020 |
| **Projenin Süresi** | Sürdürülebilir |
| **Hedef gruplar** | Tokat ve Türkiye halkı. |
| **Beklenen Sonuçlar** | Tokat’ın yöresel ve sanatsal zenginliklerinin ayrıca bir tarih ve kültür başkenti olduğunun herkesce bilinmesi. |
| **Temel Faaliyetler** | Proje ekibinin oluşturulması.Proje metin yazma çalışmaları, logo, afiş ve slogan çalışmaları.İl ve ilçelerde klip çekilecek mekanların belirlenmesi.Söylenecek türkülerde hangi enstrümanlarının kullanılacağı ve bu enstrümanları kimlerin çalacağının belirlenmesi.Klip çekiminde kullanılacak yöresel kıyafetlerin belirlenmesi ve temin edilmesi.Plan dahilinde tüm il ve ilçelerdeki öğretmen ve öğrencilere projenin amacının ve hedefinin anlatılması.Proje faaliyetleri ve görev dağılımının yapılması.  |
| **Projenin Maliyeti** | 50.000 TL |
| **Ayrıntılı Bütçe Dökümü** | Afiş logo ve görsel proje metaryelleri:5.000 TLYöresel kıyafetler:5.000Stüdyo kayıtları ve Klip çekimi:40.000 TL |
| **Beklenen Finansman Kaynakları** | Eğitim Tokat bütçesinden ayrılan ödenek. |
| **İş Takvimi** | 14.09.2020 – 30.06.2021 |
| **Vatandaşın Ne İşine Yarayacak** | İlimizde yaşayan Tokat halkının yaşadığı şehrin türkülerini, tarihi ve sosyal güzelliklerini tanımalarını sağlamak. |
| **Tokatlı Hemşerilerimize ve Tokat’a Ne Değer Kazandıracak** | Tokat’ın eşsiz türkülerinin ve doğal güzelliklerinin gereken değeri elde etmesi. |

 **PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/ KURULUŞLAR**

 Tokat Valiliği

 İlçe Kaymakamlıkları

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

 Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri

 Sivil Toplum Kuruluşları

 **PROJENİN KAPSAMI**

Proje Tokat Merkez ve İlçelerde bulunan tüm eğitim kademelerinde uygulanacaktır.

 **UYGULAMA SÜRESİ**

Proje, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında uygulanacaktır.

 **PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ**

**Dr. Ozan BALCI** Tokat Valisi

**Murat KÜÇÜKALİ** İl Milli Eğitim Müdürü

**Kutbeddin KAYA** Strateji Geliştirme Birimi - Şube Müdürü

**Tibet SARICA** Ar-Ge Birimi Proje Koordinatörü(Müzik Öğretmeni)

**Dursun DALKILIÇ** Ar-Ge Birimi Proje Koordinatörü(Müzik Öğretmeni)

**Ö. Engin GÜLER** Proje Yürütme Kurulu (Müzik Öğretmeni)

**İsmail BAYRAM**  Proje Yürütme Kurulu (Coğrafya Öğretmeni)

**Erdem DAĞHAN** Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı

 **PROJE DESTEKLEYİCİLERİ**

Yusuf DURSUN Okul Müdürü

Osman ERDOĞAN Okul Müdürü

Murat YILMAZ Okul Müdürü

Ahmet ÖZDEMİR Okul Müdürü

Vahap GÜL Okul Müdürü

Özlem ÇİVİLİDAĞ Okul Müdürü

**PROJE AYLIK FAALİYETLERİ**

**EYLÜL;** Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

 Proje metninin yazılması ve proje ekibinin oluşturulması.  Proje görsellerinin tasarım, hazırlanması ve sergilenmesi (Afiş, broşür, pankart vb.)

**EKİM;** Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

 Erasmus Days kapsamında yapılacak olan SING LOCALS FOR ERASMUS faaliyetine ortak olarak ‘**Başındaki Yazmayı Sarıya mı Boyadın’** isimli Tokat Türküsü Tokat GSL ve Tokat BİLSEM öğrencileriyle stüdyo kaydı ve Tokatın tarihi mekanlarında klip çekimi yapılacaktır. Çekilen klip yerel ve ulusal basında yayınlanıp tüm sosyal medyalarda haber yapılacaktır.

 **KASIM;** Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

 **‘El Vurup Yaremi İncitme Tabip’** isimli Tokat(Zile) Türküsü müziksel yeteneği olan öğrencilerimiz ve seçeceğimiz müzik öğretmenlerimizle birlikte stüdyo kaydı yapılıp Zile’nin tarihi ve kültürel mekanlarında klip çekimi yapılacaktır. Çekilen klip yerel ve ulusal basında yayınlanıp tüm sosyal medyalarda haber yapılacaktır.

**ARALIK;** Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

 **‘Ellik’** isimli Tokat(Reşadiye) Türküsü müziksel ve folklorel yeteneği olan öğrencilerimiz ve seçeceğimiz müzik öğretmenlerimizle birlikte stüdyo kaydı yapılıp Reşadiye’nin tarihi ve kültürel mekanlarında yöresel kıyafetli öğrencilerimizle yöresel ellik oyunu oynanarak klip çekimi yapılacaktır. Çekilen klip yerel ve ulusal basında yayınlanıp tüm sosyal medyalarda haber yapılacaktır.

**OCAK;** Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

 **‘Niksar’ın Fidanları ’** isimli Tokat ( Niksar ) Türküsü müziksel yeteneği olan öğrencilerimiz ve seçeceğimiz müzik öğretmenlerimizle birlikte stüdyo kaydı yapılıp **Niksar**’ın tarihi ve kültürel mekanlarında klip çekimi yapılacaktır. Çekilen klip yerel ve ulusal basında yayınlanıp tüm sosyal medyalarda haber yapılacaktır.

**ŞUBAT;** Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

 **‘Elçek Tabip Elçek Sinem Üstünden’** isimli Tokat Türküsü müziksel yeteneği olan öğrencilerimiz ve seçeceğimiz müzik öğretmenlerimizle birlikte stüdyo kaydı yapılıp Pazar İlçemizin tarihi ve kültürel mekanlarında klip çekimi yapılacaktır. Çekilen klip yerel ve ulusal basında yayınlanıp tüm sosyal medyalarda haber yapılacaktır.

**MART;** Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

 **‘Müdür Beyin Yeşil Kürkü’** isimli Tokat Türküsü müziksel yeteneği olan öğrencilerimiz ve seçeceğimiz müzik öğretmenlerimizle birlikte stüdyo kaydı yapılıp Pazar İlçemizin tarihi ve kültürel mekanlarında klip çekimi yapılacaktır. Çekilen klip yerel ve ulusal basında yayınlanıp tüm sosyal medyalarda haber yapılacaktır.

**NİSAN;** Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

 **‘Topçam Yaylası’** isimli Tokat Türküsü müziksel yeteneği olan öğrencilerimiz ve seçeceğimiz müzik öğretmenlerimizle birlikte stüdyo kaydı yapılıp Tokat Merkez Topçam mevkiinde klip çekimi yapılacaktır. Çekilen klip yerel ve ulusal basında yayınlanıp tüm sosyal medyalarda haber yapılacaktır.

**MAYIS;** Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

 **‘Mavi Yeleğin Oğlan’** isimli Tokat (Erbaa) Türküsü müziksel yeteneği olan öğrencilerimiz ve seçeceğimiz müzik öğretmenlerimizle birlikte stüdyo kaydı yapılıp Tokat Erbaa İlçesinde tarihi ve kültürel mekanlarda klip çekimi yapılacaktır. Çekilen klip yerel ve ulusal basında yayınlanıp tüm sosyal medyalarda haber yapılacaktır.

 **HAZİRAN;** Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

 Yapılan faaliyetlerin istatistikî çalışmalarının yapılması.

 Proje kapsamında her etkinlik proje ekibince izlenerek istatistikleri tutulacaktır.

 Eğitim-Öğretim yılı sonunda proje ara raporu hazırlanacaktır.