|  |  |
| --- | --- |
| **Projenin Adı** | GÖNÜL KANDİLLERİ  SLOGAN:ANADOLUNUN SESİ OZANLARIN NEFESİ |
| **Projenin Sahibi** | TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Ortaklar** | TOKAT VALİLİĞİ |
| **Projenin Gerekçesi** | Orta Asya dan günümüze kadar sözlü edebiyatımızın en önemli nakledicileri ve kaynak kişileri ozanlarımız ve ozanlık geleneğidir. Günümüz teknoloji çağında ise bu geleneğin ve temsilcilerinin giderek unutulduğu kültürel erozyon sürecindeyiz. Ozanlarımızın milli ve manevi dünyamıza tesirleri ve coğrafyamızın Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki etkilerinin farkındalığının azaldığı görülmektedir. |
| **Projenin Temel Amacı** | Türkistan’dan Anadolu ya ve Balkanlara dek uzanan ozanlık geleneğimizin gündemimize alınarak gelecek nesillere aktarılması. Ozanlarımızın milli ve manevi dünyamıza tesirleri ve coğrafyamızın Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki etkilerinin anlatılarak genç nesillerimizce benimsetilmesi, yaşatılması ve yaygınlaştırılması. Türk kültürünün köklerini ve ortak temel değerlerini ozanlık geleneğimizde gördüğümüzden dolayı milli birliğimize ve ortak yaşam kültürümüze olan katkısını canlandırmak. Milli müziğimizin ve aşık edebiyatımızın kaynaştığı ve Türkün kendine özgü ezgisinin yaşadığı şiirlerin, divanların unutulmaması, bestelenerek canlandırılması ve repertuarımıza alınması, yaygınlaştırılması. Ozanlık geleneğinin tasavvuf içerisindeki yerini ve önemini canlandırmak. |
| 1. **Amaç** | Anadolu ozanlarını tanıtmak ve ozanlık geleneğini yaşatmak. Milli müziğimizin ve aşık edebiyatımızın kaynaklarının yeni nesillere öğretilmesi. |
| 1. **Amaç** | Ozanlarımızın milli ve manevi dünyamıza tesirleri ve coğrafyamızın Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki etkilerinin farkındalığının artırılması. Ozanlık geleneğinin tasavvuf içerisindeki yerini ve önemini benimsetmek. |
| **Başlama Tarihi** | 14/09/2020 |
| **Projenin Süresi** | Yok |
| **Hedef gruplar** | Bütün eğitim kademelerinden öğrenciler ve yetişkinler. |
| **Beklenen Sonuçlar** | Anadolu ozanlarının tanınması, ozanlık geleneğinin canlandırılması, |
| **Temel Faaliyetler** | Okullarda Anadolu ozanlarının tanıtılması. Her okulda Anadolu ozanları köşesi oluşturulması.  Her okulda Anadolu ozanları panel ve söyleşi düzenlenmesi.  Yaşayan ozanların öğrencilerle ve halkla buluşturulması. Anadolu Ozanları konseri yapılması.  Okullarda periyodik sanat etkinlikleri(konser ,resim sergisi, şiir dinletileri)  Yerel ve ulusal basında (yazılı ve görsel medyada)Ozanlık geleneğinin tanıtılması.  Ozanlarımızın mezarlarına ziyaret yapılması. Afis, bülten, broşür yapılması.  Yapılan çalışmaların kitaplaştırılması. |
| **Projenin Maliyeti** | **75,000 tl** |
| **Ayrıntılı Bütçe Dökümü** | Gelecek panelistler için telif ödemesi:10.000  Ulaşım konaklama ve yemek:5,000  Afiş, broşür, kitapçık, çeşitli görsel medya baskıları:15,000  Salon programı ses ve dekor:25,000  Projeyle ilgili kaynak kitap alımı:10,000  Sahne ekibi kıyafet tasarımı ve müzik malzemeleri alımı:10,000 |
| **Beklenen Finansman Kaynakları** | **Valilik özel idare bütçesi. Eğitim Tokat bütçesinden ayrılan ödenek.** |
| **İş Takvimi** |  |
| **Vatandaşın Ne İşine Yarayacak** | Anadolu ozanlık geleneğinin halk arasında yeniden canlandırarak, yaygınlaştırılarak yeni nesillere aktarılması sağlanacak. |
| **Tokatlı Hemşerilerimize ve Tokat’a Ne Değer Kazandıracak** | Anadolu ozanlık geleneğinin önemli merkezlerinden biri olan Tokat’ın kültürel zenginliğinin ortaya çıkartılması ve mekanlarının tanıtılması ile kültür miraslarının farkına varmaları sağlanacak. Bütün yurt genelinde ozanlık geleneğinde tokat erenleri ve ozanlarının önemi tanıtılarak kültür sanat turizmine hareket kazandıracaktır. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TARİH** | **KONU** | | **SAAT** | **YER** | | **FAALİYET-1**  **(PANEL KONFERANS)** | **SORUMLU OKUL** | | **FAALİYET 2**  **(KONSER)** | **SAAT** | | | **YER** | | **SORUMLU EKİP** |
| 11/12/2020 | YUNUS EMRE | 11.00  12.00 | | | Sorumlu okul konferans salonu | Konuyla ilgili panel sunum yapılması okul panosu ve sınıflara görseller asılması resim sergisi yapılması | | PLEVNE LİSESİ | TEMAYA UYGUN İLAHİ VE ŞİİRLER İCRASI | | 19.00 | EĞİTİM TOKAT TV | | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ | |
| 15/01/2021 | HACI BEKTAŞ-I VELİ | 11.00  12.00 | | | Sorumlu okul konferans salonu | Konuyla ilgili panel sunum yapılması okul panosu ve sınıflara görseller asılması resim sergisi yapılması | | CUMHURİYET MTAL | TEMAYA UYGUN İLAHİ VE ŞİİRLER İCRASI | | 19.00 | EĞİTİM TOKAT TV | | | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ |
| 19/02/2021 | KÖROĞLU-KARACAOĞLAN | 11.00  12.00 | | | Sorumlu okul konferans salonu | Konuyla ilgili panel sunum yapılması okul panosu ve sınıflara görseller asılması resim sergisi yapılması | | GOP LİSESİ | TEMAYA UYGUN İLAHİ VE ŞİİRLER İCRASI | | 19.00 | EĞİTİM TOKAT TV | | | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ |
| 12/03/2021 | KUL HİMMET | 11.00  12.00 | | | Sorumlu okul konferans salonu | Konuyla ilgili panel sunum yapılması okul panosu ve sınıflara görseller asılması resim sergisi yapılması | | MAHPERİ HATUN KIZ MESLEK LİSESİ | TEMAYA UYGUN İLAHİ VE ŞİİRLER İCRASI | | 19.00 | EĞİTİM TOKAT TV | | | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ |
| 16/04/2021 | DEDE KORKUT | 11.00  12.00 | | | Sorumlu okul konferans salonu | Konuyla ilgili panel sunum yapılması okul panosu ve sınıflara görseller asılması resim sergisi yapılması | | SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | TEMAYA UYGUN İLAHİ VE ŞİİRLER İCRASI | | 19.00 | EĞİTİM TOKAT TV | | | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ |
| 10/05/2021 | MEVLANA | 11.00  12.00 | | | Sorumlu okul konferans salonu | Konuyla ilgili panel sunum okul panosu ve sınıflara görseller asılması resim sergisi yapılması | | İHYA BALAK FEN LİSESİ | TEMAYA UYGUN İLAHİ VE ŞİİRLER İCRASI | | 19.00 | EĞİTİM TOKAT TV | | | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ |

TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖNÜL KANDİLLERİ PROJESİ FAALİYET PLANI